## Sheet2
湖北省2024年10大民生项目十堰市推进情况统计表（截至3月底）
项 目 | 具体事项 | 十堰市 牵头单位 | 十堰市 任务数（分解到县市区） | 完成进度（%） | 具体措施 | 存在问题 | 下步举措 | 分管领导 |  | 联络员
一、着力实现幼有善育。免费开展新生儿疾病筛查，将产前检查费用纳入基本医保普通门诊统筹保障范围。在县（市）全面落实生育二孩、三孩的家庭购房补助政策。新增3岁以下婴幼儿托位4.5万个。新增公办幼儿园学位1.5万个。 | 1.免费开展新生儿疾病筛查。 | 市卫健委 | 实施新生儿先天性甲状腺减低症等5种遗传代谢病和听力免费筛查。辖区内新生儿 筛查率98%以上。 | 1-3月机构分娩4146人，筛查4130人，筛查率99.61%，完成进度100%。 | 1、加强质量控制，建立健全各项规章制度及诊疗常规；建立新生儿疾病筛查档案；及时召回可疑阳性患儿进行确诊；为确诊患儿提供诊疗服务并建立档案资料； 2、加强政策宣传。 | 无 | 1.加强项目督导。 2.加强项目培训。 3.加强科普宣教。 | 党组成员尹俊英 | 18007280915 | 妇幼科科长段梦圆 | 18007280897
| 4.新增3岁以下婴幼儿托位4.5万个。 | 市卫健委 | 全市托位增至11400个。其中茅箭区2556个，张湾区2245个，经开区504个，郧阳区1177个，郧西县908个，竹山县835个，竹溪县696个，房县962个，丹江口1245个，武当山273个。 | 10453个，完成进度91.69%。 | 1、持续增加托位供给; 2、不断、完善配套保障; 3、提升托育服务能力; 4、强化托育综合监管。 | 无 | 明确目标，压实责任 | 党组成员尹俊英 | 18007280915 | 人口政策科科长余洪莉 | 18986885808
五、不断降低就医成本。加快建设省级统筹远程诊疗服务平台，建成50家数智化病理科，推进全省医疗机构检验检查结果互认。免费筛查高血压、糖尿病、高脂血症等慢病和心脑血管疾病患者2000万人次，免费筛查适龄妇女“两癌”330万人次；为14岁女生提供免费自愿接种2剂次2价HPV疫苗，加强4价、9价HPV疫苗供应保障、便捷接种。新增10家县级三级医院，“口子县”三级医院覆盖率达到80%以上。 | 28.加快建设省级统筹远程诊疗服务平台，建成50家数智化病理科。 | 市卫健委 | 省级方案未下，未明确工作任务与标准。拟积极与省平台对接，年内至少建成3家数智化病理科。 | 3月28日，省政府召开座谈会专题讨论该项工作，十堰市长王永辉、卫健委主任潘云峰参加会议；竹溪县、丹江口市初步纳入试点。 | 1、争取经费投入，建设信息化平台； 2、按照数智化要求，推进病理科建设。 | 无 | 先行先试，做好各项准备。 | 党组成员、副主任严彬 | 18007280880 | 医政科科长郭公孙 | 18007280827
| 29.推进全省医疗机构检验检查结果互认。 | 市卫健委 | 同级及以下医疗机构检验检查结果互认全覆盖。 | 正在调研信息化平台建设事宜 | 1、制定出台十堰市检验检查结果互认实施方案与考核办法； 2、推进信息化建设； 3、加强督导，动态解决工作中存在的问题。 | 缺乏信息化支持 | 加强调研，积极推进 | 党组成员、副主任严彬 | 18007280880 | 医政科科长郭公孙 | 18007280827
| 30.免费筛查高血压、糖尿病、高脂血症等慢病和心脑血管疾病患者2000万人次。 | 市卫健委 | 108万人次 | 1-3月各县（市、区）开展慢性病和心脑血管疾病高风险人群筛查28.59万人次，完成进度26.5%。 | 1、结合推进基层心脑血管疾病一体化防治站建设，同步推进开展城乡居民患慢病和心脑血管疾病高风险人群筛查； 2、巩固“共同缔造-健康乡村”示范村卫生室成效，作为疾病筛查点开展初筛，乡村两级结合基本公共卫生服务，开展普筛； 3、紧盯县市区筛查进度，定期分析排名，督促加快筛查； 4、针对筛出重点人群及时追踪、推介确诊，纳入基层健康管理和公卫服务。 | 无 | 1、下发年度基层卫生工作要点，明确年度目标、每季度筛查任务。 2、联合财政开展调研，结合重点工作，强化成效。 | 党组成员、副主任严彬 | 18007280880 | 基层指导科科长周瑜 | 18007280883
| 32.为14岁女生提供免费自愿接种2剂次2价HPV疫苗。 | 市卫健委 | 根据省卫健委统一安排，已完成接种意愿摸底调查工作。省级暂未下达接种任务数。 | 已完成接种意愿摸底调查，全市初一适龄女生总人数18601人，其中有HPV疫苗接种史人数207人、愿意接种国产二价HPV疫苗人数15921人、自愿自费接种其他多价HPV疫苗686人、拒绝接种任何HPV疫苗人数1787人。 暂未开始进行免费接种。 | 待省卫健委进一步安排部署后，将根据省卫健委相关要求同步开展工作。 | 无 | 无 | 公共卫生总师刘海波 | 18007283138 | 疾控科科长王伟 | 18007280872
| 33.加强4价、9价HPV疫苗供应保障、便捷接种。 | 市卫健委 | 4价和9价HPV疫苗接种坚持知情同意、自愿自费的接种原则，未下达具体任务数。 | 暂无完成进度要求。2024年1月1日以来，我市已接种4价HPV疫苗1065剂次、接种9价HPV疫苗9197剂次。 | 1、加强HPV疫苗采购，保障疫苗供应。全市目前库存4价HPV疫苗2274剂次，库存9价HPV疫苗5841剂次，能够保障供应； 2、提升接种服务能力，积极推广线上预约接种服务，提升服务接种便捷性。全市现有69家接种门诊提供HPV疫苗接种服务，能够满足便捷接种需求。 | 无 | 无 | 公共卫生总师刘海波 | 18007283138 | 疾控科科长王伟 | 18007280872
| 34.新增10家县级三级医院。 | 市卫健委 | 已完成任务 | 2023年，丹江口市、郧西县、郧阳区、房县、竹山县分别有一家综合医院被省卫健委核定为县级三级医院。 | - | - | - | - | - | - | -
| 35.“口子县”三级医院覆盖率达到80%以上。 | 市卫健委 | 已完成任务 | 丹江口市、郧西县、房县、竹山县各有一家综合医院被省卫健委核定为县级三级医院，覆盖率达80%。 | - | - | - | - | - | - | -